## Checklist Flow
CHECKLIST FLOW
PASSO | Status | Responsável | Observação
Explicar experiência a ser desenvolvida | Pendente | Marcus Cruz
Explicar a estória a ser desenvolvida | Pendente | Marcus Tavares
Confirmar entendimento da estória | Pendente | Gabriel Santana
Roteiro de Testes | Pendente | Gabriel Santana
Validar Roteiro de Testes | Pendente | Marcus Tavares
Teste Sonar (pré-história) | Pendente | Gabriel Santana
Testes Automatizados | Pendente | Mateus
Desenvolvimento | Pendente | Gabriel Santana
Teste Sonar (pós-história) | Pendente | Gabriel Santana
Passar pelo Roteiro de Testes | Pendente | Gabriel Santana
Validar Estória em Dupla | Pendente | Marcus Tavares
Validar Estória UX | Pendente | Marcus Cruz
Encerrar estória | Pendente | Marcus Tavares

## Fluxo de Teste
Status Geral dos Fluxos de Teste |  |  | Aguardando Teste
Fluxo | Finalizar reserva |  | Status do Fluxo | Aguardando Teste
1 | Descrição | Resultado Esperado | Observação | Status Developer | Status Final
1.0 | Desabilitar enquanto o formulário não for válido | Quando o formulário não for válido o botão de finalizar reserva deve estar desabilitado |  | Aguardando Teste | Aguardando Teste
1.1 | Tratativas das mensagens de retorno | Quando chamarmos o backend e por algum motivo der algum erro, deve ser chamado o toast de erro com a mensagem específica do erro |  | Aguardando Teste | Aguardando Teste
1.2 | Salvar dados na store o retorno do reservar | Quando o backend retornar o json da reserva, devemos mapear os dados desse json e salvar na store |  | Aguardando Teste | Aguardando Teste
1.3 | Load durante a chamada da confirmação | Enquanto a requisição estiver sendo feita, devemos mostrar o load na página |  | Aguardando Teste | Aguardando Teste
1.2 | Ajustar o p5 | Para ajustar o passo 5, devemos pegar os dados da store que foram salvos na hora do request |  | Aguardando Teste | Aguardando Teste
1.3 |  |  |  | Aguardando Teste | Aguardando Teste
1.2 |  |  |  | Aguardando Teste | Aguardando Teste
Fluxo | Escolher um |  | Status do Fluxo | Aguardando Teste
2 | Descrição | Resultado Esperado | Observação | Status Developer | Status Final
2.1 |  |  |  | Aguardando Teste | Aguardando Teste
2.2 |  |  |  | Aguardando Teste | Aguardando Teste
2.3 |  |  |  | Aguardando Teste | Aguardando Teste
2.4 |  |  |  | Aguardando Teste | Aguardando Teste
2.5 |  |  |  | Aguardando Teste | Aguardando Teste
2.1 |  |  |  | Aguardando Teste | Aguardando Teste
2.2 |  |  |  | Aguardando Teste | Aguardando Teste
Fluxo | Criar Reserva - Validações Gerais |  | Status do Fluxo | Aguardando Teste
3 | Descrição | Resultado Esperado | Observação | Status Developer | Status Final
3.1 |  |  |  | Aguardando Teste | Aguardando Teste
3.2 |  |  |  | Aguardando Teste | Aguardando Teste
3.3 |  |  |  | Aguardando Teste | Aguardando Teste

## Checklist Dev
CHECKLIST DEVELOPER
Foco | Ao apertar tab o foco está sendo alterado para o campo seguinte? | OK
| Após exibidas mensagens de erro a navegação está indo para a tela que contém o erro? | Aguardando Teste
Layout | Alinhamento de labels (entre eles e em relação aos controles) está correto? | Aguardando Teste
| O layout utilizado está correto (fonte, tamanho, cor, alinhamento, borda, cor de fundo, valor default, máscara, agrupamento)? Estão sendo utilizados os valores do variables.scss? | Aguardando Teste
| Não existem erros de ortografia (label, msgs, português, acentuação...)? | Aguardando Teste
| A navegação está funcionando corretamente? | Aguardando Teste
| Os estados ativo/inativo dos botões funcionam? | Aguardando Teste
| Todos os links referenciados na página funcionam? (exemplo: menu) | Aguardando Teste
Validações Gerais | Os campos de valores (data, moeda, número) aceitam somente valores válidos? Possuem máscara quando aplicável? | Aguardando Teste
| Todos os campos obrigatórios foram tratados para funcionarem como tal? (não aceitarem espaços em branco, só aceitarem determinado valor ) | Aguardando Teste
| As validações estão sendo executadas adequadamente com a situação? Variando com o módulo e estado do sistema? | Aguardando Teste
| Mensagens de alerta: são exibidas para cada campo obrigatório não preenchido. | Aguardando Teste
| Valores inválidos (!@#$%¨&*, letras, decimais, negativos) geram erros? | Aguardando Teste
| Mensagens de alerta: são exibidas para cada campo obrigatório não preenchido. | Aguardando Teste
| Valores inválidos (!@#$%¨&*, letras, decimais, negativos) geram erros? | Aguardando Teste
| Os domínios dos campos estão de acordo com regras do negócio definidas? Estão consistentes com as consistências especificadas estão sendo realizadas corretamente? | Aguardando Teste
Arquitetura Front-end | Os componentes base estão abstratos? Todos os lugares estão instanciando a versão correta do componente? | Aguardando Teste
| Há apenas métodos referentes ao domínio geral no componente base? Cada filho implementa a sua maneira para casos específicos? | Aguardando Teste
| Os componentes não estão realizando chamadas às APIs, apenas aos business? | Aguardando Teste
Arquitetura Back-end | As lógicas foram desenvolvidas nas camadas de Application Service? As demais camadas estão livres de lógica? | Aguardando Teste
| As rotas das APIs foram criadas seguindo os padrões de nomeclatura adequado? Estamos utilizandos os verbos (get, post, put, etc) de maneira adequada? | Aguardando Teste
| Os componentes não estão realizando chamadas às APIs, apenas aos business? | Aguardando Teste
Código Liberado para integração? |  | Não

## Checklist DL
CHECKLIST DEVELOPER LEADER
Arquitetura Front | O padrão de codificação da DTI foi seguido? As classes foram escritas próximo do BEM? | Aguardando Teste
| Não existe lógica nos campos | Aguardando Teste
| Os componentes muito complexos foram quebrados em componentes menores? | Aguardando Teste
| As responsabilidades foram corretamente atribuídas nos componentes e camadas? | Aguardando Teste
Interface | As telas desenvolvidas seguem um único padrão visual? | Aguardando Teste
| As telas foram construídas conforme configurações de campos definidas na especificação? | Aguardando Teste
| Interfaces externas seguem a especificação? | Aguardando Teste
| Interfaces externas seguem a configuração de campos definida na especificação? | Aguardando Teste
| Foram desenvolvidos simuladores para as interfaces com sistemas externos? | Aguardando Teste
| As interfaces foram construidas na camada correta? (e.g. Controlador) | Aguardando Teste
Documentação | Mudanças decorrentes da construção estão refletidas na especificação do VSTS? | Aguardando Teste
| Mudanças decorrentes da construção estão refletidas no roteiro de testes? | Aguardando Teste
Testes Automatizados | Os testes automatizados foram construidos conforme plano de testes? | Aguardando Teste
| Os testes automatizados foram executados com sucesso? | Aguardando Teste
Pull Request | Pull request aberto para a branch de integração? | Aguardando Teste
| Branch atualizada com a branch de integração? | Aguardando Teste
| Foi realizado deploy no ambiente de desenvolvimento? | Aguardando Teste
Código Liberado pára integração? |  | Não

## Qualidade
CHECKLIST QUALIDADE BACKEND | [5 empty] | https://localiza.visualstudio.com/Localiza/_git/AL.Canais.Digitais?path=%2Fsrc&version=GBmaster -- back https://localiza.visualstudio.com/Localiza/_git/AL.Canais.Digitais.Ui.Web?path=%2F&version=GBmaster Frontend
Projeto | Item de Qualidade | Antes | Depois | Classificação | Data de Avaliação
AL.Canais.Digitais | Bugs | 0 | 2 | 0 | 2018-10-02
| Vulnerabilities | 0 | 0 | 1
| Code Smells | 33 | 33 | 1 |  | Instruções: Passo 1: Rodar o sonar antes da construção e preencher a coluna ANTES com os valores gerados. Passo 2: Rodar o sonar depois da construção e preencher a coluna DEPOIS com os valores gerados. Importante: Caso a Classificação esteja marcada com X será necessário atuação.
| Coverage | 20% | 10% | 0
| Duplications | 2% | 2% | 1
CHECKLIST QUALIDADE FRONTEND
Projeto | Item de Qualidade | Antes | Depois | Classificação | Data de Avaliação
AL.Canais.Digitais.Ui.Web | Testes Unitários | 0 | 2 | 0 | 2018-10-02
| Testes Funcionais | 0 | 0 | 1

## Util
Status | Quem | Tipos de Configuração
Pendente | Marcus Tavares | -
N/A | Marcus Cruz | Banco de Dados
Concluído | Luiz Carneiro | Alterações de Servidor
| Mateus | Permissões de Usuário
| Gabriel Santana | Permissões de Banco de Dados
| Vitor Décimo | Parâmetro SPOC
Parâmetro Itens Parâmetros