## Info
Informações básicas projeto
Cliente | Localiza
Projeto | Canais Digitais - Web
No Sprint | 5
Líder | Marcus Tavares
Gerente | Gustavo Silva
Data Início | 2019-08-12
Data Fim | 2019-08-23
Tamanho (Pontos) | 12
Velocidade | 10
Time | Vitor Decimo
Marcus Tavares
Bruno Brandes
Gabriel Azevedo
Luiz Carneiro

## Alocacao
Ciclo 5 |  | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2
Recurso | Dia Semana | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SEG | TER | QUA | QUI | SEX
Atividade | bar: SEMANA 1 SEG to SEMANA 2 SEX
| Função / Dia Mês | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 2019-08-14 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 2019-08-20 | 2019-08-21 | 2019-08-22 | 2019-08-23
Marcus Tavares | Líder | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1
Luiz | Desenvolvedor | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3
Gabriel | Desenvolvedor | 4 | 7 | 6 | 0 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3
Vitor | Desenvolvedor | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3
Bruno | Desenvolvedor | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2
Total HH (Build) |  | 10 | 25 | 21 | 0 | 11 | 21 | 25 | 25 | 25 | 11
Velocidade |  | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Pontos |  | 1 | 2.5 | 2.1 | 0 | 1.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.1
TOTAL PONTOS | 17.4
Legenda
AD - GROOMING
FE - FERIADO
BU - BUILD
TT - TESTE INTEGRADO
HO - HOMOLOGAÇÃO

## Estorias
|  |  |  | Total pontos concluídos: |  | 7.3
Estória | Descrição | Pontos | Horas Totais | Horas Restantes | % Concl. | Pontos Cocluídos | Status | Desenvolvedor
ESP001.1 | Componentes Fundamentais | 2 | 20 | 5 | 75% | 1.5 | Em Andamento | Luiz Carneiro
ESP001.2 | Seleção de agencias | 3 | 30 | 6 | 80% | 2.4 | Em Andamento | Marcus Tavares
ESP001.3 | Seleção de Datas | 2 | 20 | 8 | 60% | 1.2 | Em Andamento | Vitor Decimo
ESP001.4 | Seleção de Horas | 1 | 10 | 10 | 0% | 0 | Não Iniciado
ESP002 | Substituição do carousel | 2 | 20 | 0 | 100% | 2 | Em Andamento | Gabriel Azevedo
ESP003 | Banner da página de confirmação da reserva | 2 | 20 | 18 | 10% | 0.2 | Em Andamento | Bruno Brandes

## Burndown
Dia # | Dia | Produzido / Dia (Horas) | Produzido Acumulado (Horas) | Velocidade | Produzido Previsto | Restante Previsto | Atraso | Produzido Real | Ajuste | Restante Real | Real + Ajuste | Burndown
0 | 2019-08-12 | 10 | 10 | 10 | 1 | 11 | 0.64 | 0.36 |  | 11.64 | 11.64
1 | 2019-08-13 | 25 | 35 | 10 | 3.5 | 8.5 | 0.54 | 2.96 |  | 9.04 | 9.04
2 | 2019-08-14 | 21 | 56 | 10 | 5.6 | 6.4 | 0.75 | 4.85 |  | 7.15 | 7.15
3 | 2019-08-15 | 0 | 56 | 10 | 5.6 | 6.4 | 0.45 | 5.15 |  | 6.85 | 6.85
4 | 2019-08-16 | 11 | 67 | 10 | 6.7 | 5.3 | #N/A |  |  | 12 | #N/A
5 | 2019-08-19 | 21 | 88 | 10 | 8.8 | 3.2 | #N/A |  |  | 12 | #N/A
6 | 2019-08-20 | 25 | 113 | 10 | 11.3 | 0.7 | #N/A |  |  | 12 | #N/A
7 | 2019-08-21 | 25 | 138 | 10 | 13.8 | 0 | #N/A |  |  | 12 | #N/A
8 | 2019-08-22 | 25 | 163 | 10 | 16.3 | 0 | #N/A |  |  | 12 | #N/A
9 | 2019-08-23 | 11 | 174 | 10 | 17.4 | 0 | #N/A |  |  | 12 | #N/A
Formulas:
Dia = INDEX(Alocação,1,Burndown[[#This Row],[Dia '#]]+1)

## Acompanhamento Estórias (hidden)
Nome Estória | Desenvolvedor | Dia de Inicio | Histórisco Andamento | Dia Término

## Acompanhamento
Dia | ESP001.1 | ESP001.2 | ESP001.3 | ESP001.4 | ESP002 | ESP003
2019-08-12 | 5% | 2% |  |  | 5%
2019-08-13 | 30% | 32% |  |  | 50% | 10%
2019-08-14 | 60% | 65% | 5% |  | 75% | 10%
2019-08-15 | 60% | 65% | 30% |  | 90% | 10%
2019-08-16
2019-08-19
2019-08-20
2019-08-21
2019-08-22
2019-08-23
Formulas:
Dia = INDEX(Alocação,1,Burndown[[#This Row],[Dia '#]]+1)

## Pendências
Pendências
Data | Descrição | Data Limite | Data de conclusão | Responsável | Status | Observação
2017-02-20 | Acesso ao SP do Ride Sharing pela rede da Dti |  | 17/03/0218 | Glaydersen | Concluído
2019-08-13 | Indisponibilidade do ambiente de dev para rede de terceiros. |  |  | Marcus/Bruno/Paiva | Em andamento

## Impactos
Impactos
Data | Horas | Descrição
2019-08-12 | 0.5 | Correção de Bug - Luiz Carneiro
2019-08-12 | 3 | Correção de Bug - Vitor Décimo
2019-08-13 | 2 | Correção de Bug - Luiz Carneiro
2019-08-13 | 3 | Atuação no pacote final de Prod - Bruno / Marcus
2019-08-14 | 4 | Atuação Bruno
2019-08-16 | 2 | Indisponibilidade ambiente de dev (110617)

## Risco
Estória | Descrição | Pontos | Nível Risco | Nível Detalhamento Funcional | Definição Requisitos NÃO Funcionais | Nível Detalhamento Técnico | Nível de Quebra | Protótipos | Branches | Ambiente Desenvolvimento | Complexidade Requisito | Deixar para o Final do Sprint? | Observação | Peso Risco
ESP001.1 | Componentes Fundamentais | 2 | BAIXO | Alto | Sim | Alto | Boa | Sim | Criados | Montado e Funcional | Baixa |  |  | 1
ESP001.2 | Seleção de agencias | 3 | BAIXO | Alto | Sim | Alto | Boa | Sim | Criados | Montado e Funcional | Baixa |  |  | 1
ESP001.3 | Seleção de Datas | 2 | MÉDIO | Alto | Sim | Alto | Boa | Sim | Criados | Montado e Funcional | Média |  |  | 3
ESP001.4 | Seleção de Horas | 1 | BAIXO | Alto | Sim | Alto | Boa | Sim | Criados | Montado e Funcional | Baixa |  |  | 1
ESP002 | Substituição do carousel | 2 | MÉDIO | Alto | Sim | Alto | Boa | Sim | Criados | Montado e Funcional | Média |  |  | 3
ESP003 | Banner da página de confirmação da reserva | 2 | BAIXO | Alto | Sim | Alto | Boa | Sim | Criados | Montado e Funcional | Baixa |  |  | 1

## Criterios Risco
Critérios de Risco
Dimensão | Valor | Critérios
Nível Detalhamento Funcional | Alto | - Regras identificadas e bem detalhadas
Nível Detalhamento Funcional | Médio | - Regras identificadas
Nível Detalhamento Funcional | Baixo | - Apenas uma descrição macro, no nível de requisito
Definição Requisitos NÃO Funcionais | Alto | - Descrição de apectos não funcionais da estória, tais como: * Browsers / Aparelhos (no caso de mobile) * Internacionalização * Tempo de resposta
Definição Requisitos NÃO Funcionais | Médio | - Definição, porém qualitativa ou vinculada a uma definição mais geral para todo o sistema
Definição Requisitos NÃO Funcionais | Baixo | - Não definido
Nível Detalhamento Técnico | Alto | - Regras descritas na parte funcional desdobradas em uma visão macro do código a ser alterado - Identificação das principais entidades de banco envolvidas - Identificação das principais telas, controladores, métodos e entidades de negócio envolvidos - Detalhamento das principais queries envolvidas - NÃO ter frases soltas do tipo "fazer igual a..." sem um maior detalhamento - Diagramas de estado para entidades complexas. Ex.: Contrato, Fatura
Nível Detalhamento Técnico | Médio | - Similar ao alto, porém com um menor nível de detalhamento
Nível Detalhamento Técnico | Baixo | - Respaldado praticamente pela parte funcional, sem detalhes de código / entidades técnicas
Protótipos | Sim | - Existência de protótipo, seja em paint, draft na mão ou ferramenta mais elaborada
Protótipos | Não | - Sem protótipo
Protótipos | N/A | - Não há necessidade de protótipo, já que é uma estória que não faz sentido. Ex.: Integração
Branches | Criados | - Branch já criado e compilando
Branches | Não Criados | - Não criado
Ambiente de Desenvolvimento | Montado e Funcional | - Ambiente montado - Testes básicos de funcionamento executados - Ambiente populado com uma carga razoável de dados
Ambiente de Desenvolvimento | Não Montado | - Não montado ou com problemas de funcionamento
Complexidade Requisito | Alta | - Requisito muito complexo, envolvendo diversas heurísicas - Requisito muito complexo, envolvendo diversas integrações - Requisito muito complexo, envolvendo comportamentos de tela com diversas operações dependentes
Complexidade Requisito | Média | - Similar ao "Alta", porém em menor nível
Complexidade Requisito | Baixa | - Normalmente, monolítico, sem dependências externas e de fácil descrição e detalhamento
Nível de Quebra | Bom | <= 3 - Estórias com baixa granularidade tendem a ser mais assertivas quanto à estimativa
Nível de Quebra | Preocupante | <= 5
Nível de Quebra | Ruim | >5 Neste caso, é muito importante tentar quebrar a estória

## Util
Dia da semana |  | Nível Detalhamento Funcional |  | Protótipos |  | Branches |  | Ambiente |  | Complexidade Requisito |  | Definição Requisitos NÃO Funcionais |  | Quebra
Valor | Dia | Valor | Peso | Valor | Peso | Valor | Peso | Valor | Peso | Valor | Peso | Valor | Peso | Valor | Peso
2 | SEG | Alto | 1 | Sim | 1 | Criados | 1 | Montado e Funcional | 1 | Alta | 13 | Sim | 1 | Boa | 1
3 | TER | Médio | 5 | Não | 5 | Não Criados | 8 | Não Montado | 8 | Média | 3 | Não | 5 | Preocupante | 5
4 | QUA | Baixo | 13 | N/A | 1 | Parcialmente Criados | 3 |  |  | Baixa | 1 | N/A | 1 | Ruim | 8
5 | QUI
6 | SEX
7 | SAB